Дорожная карта по введению ФГОС СОО

в МБОУ «Николаевская СОШ»

| Мероприятия | Сроки |  |  | Ответственные |  | Ожидаемый эффект |  | Документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение вопроса о введении ФГОС СОО в опережающем режиме в 2018-2019 учебном году | Август 2017 г. |  |  | Директор |  |  | Принятие решения | Протокол педагогического совета |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО | Август 2017 г. |  |  | Администрация |  |  | Распределение функций | Приказ |
| Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО | Август 2017 г. |  |  | Администрация |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС | Наличие утвержденного плана |
| Разработка проектов рабочих программ по предметам учебного плана. Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО | Ноябрь 2018 Апрель 2018 |  |  | Администрация Руководители структурных подразделений |  |  | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | Рабочие программы по предметам |
| Создание условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | В течение учебного года |  |  | Администрация |  |  | Оценка условий с учетом требований ФГОС СОО | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. | Май-июнь 2017 г. |  |  | Администрация |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО Комплектование библиотеки ОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем | В течение года март-апрель 2018 г |  |  | Администрация Библиотекарь |  |  | Наличие научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| Экспертиза условий, созданных в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Май - июнь 2018 г |  |  | Администрация |  |  | Оценка степени готовности к введению ФГОС СОО | Аналитическая справка |
| 2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО. | В течение года |  |  | Администрация | Документы, регламентирующие деятельность в рамках ФГОС СОО |  | Локальные акты |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО. | В течение года. | Администрация |  |  | Протоколы заседания структурных подразделений |
| Внесение изменений и дополнений в Устав. | В течение года |  |  | Директор | Изменения и дополнения в уставе |  | Изменения и дополнения в уставе |
| Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в школе - О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО;. - об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта) - о разработке ООП СОО -об утверждении годового календарно учебного графика - об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе - об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников - о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг) - о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, социального педагога, педагога доп. образования - Об утверждении локальных актов - Об утверждении составов рабочих групп. - О режиме занятий и условиях организации образовательного процесса. | В течение года |  |  | директор | Приказы |  | Приказы |
| Разработка на основе примерной ООП СОО ООП СОО МБОУ «Николаевская СОШ» В структуру основной образовательной программы среднего общего образования включены: - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования; - учебный план среднего общего образования - рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; - программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса; - рабочие программы элективных курсов; - программа ВР СОО - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы... |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение экспертной оценки основной образовательной программы СОО. | До 15 июня 2018 года |  |  | Заместители директора по УВР |  |  | Наличие экспертного заключения |
| Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета. | До 01 сентября 2018 года |  |  | Директор |  |  | Протоколзаседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО |
| Внесение изменений в программу развития ОУ. | До 01 сентября 2018 года |  |  | Директор |  |  | Протоколы. |
| Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.. | До 01.09.2017 |  |  | Директор Руководители структурных подразделений, педагогический коллектив |  |  | Рабочие программы педагога |
| Разработка и утверждение программ элективных курсов. | До 01.09.2017 |  |  | Директор Зам. директора Рабочая группа |  |  | Программы по внеурочной деятельности |
| Проект учебного плана по переходу на ФГОС СОО |  | Апрель – май 2018 |  |  | Администрация | Учебный план |  | Учебный план на учебный год |
| Моделирование учебного плана (десятые) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей |  | Апрель – май 2018 |  |  | Администрация | Создание модели внеурочной деятельности в школе третьей ступени образования |  | Модель внеурочной деятельности |
| Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС |  | В течение года |  |  | Руководители МО Учителя - предметники | Система оценивания образовательных достижений обучающихся |  | Локальный акт |
| Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте |  | Январь-март 2017 года |  |  | Рабочая группа Администрация | Разработка положения |  | Положение об индивидуальном образовательном проекте |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария). | Август 2017 -январь 2018 |  | Зам. директора |  |  |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.. | В течение года |  | Зам.директора |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта. |  | постоянно |  | Администрация |  | Кадровый состав, соответствующей требованиям ФГОС |  | Наличие аттестационных листов, медицинских книжек |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО |  | В течение года |  |  |  | Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО |  | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий |  | Март-май 2017 г |  | Учителя. Администрация |  | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана с учетом требований ФГОС СОО |  | Наличие рабочих программ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО |  | В течение учебного года |  | Администрация |  | Ликвидация профессиональных затруднений |  | Результаты анализа анкетирования педагогов. Документы о прохождении курсовой подготовки |
| 4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анкетирование «Готовность педагогов к введению и реализации ФГОС СОО» | декабрь 2017 г |  |  | Зам. директора по УВР |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |  | Результаты анкетирования |
| Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары, круглые столы | В течение года |  |  | Администрация |  | План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров, круглых столов |  |  |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года |  |  | Зам. директора по УВР |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте |  |  |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт, информационные стенды, родительские собрания | Апрель - май 2018 Раз в полугодие |  |  | Администрация классные руководители |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО |  | Протоколы родительских собраний Информация на сайте |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО | ежегодно |  |  | Администрация |  |  |  | Размещение публичного доклада на сайте ОУ |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций | Ноябрь, декабрь 2017 г |  |  | Директор |  | Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО |  | Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО |
| Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта | Май – декабрь 2017 г |  |  | Администрация |  | Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО |  | Мониторинг готовности |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО |  |  | В течение года |  | Заместитель директора по АХЧ | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |  | Оформленная заявка |
| Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса. | Апрель-август 2018 г |  |  | Создание комфортного пространства ОУ |  | Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС СОО |
| Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.. | В течение года |  | Администрация |  |  |  |
| Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.. | В течение года |  | Администрация |  |  |  |
| Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС СОО.. | В течение года |  | Администрация |  |  |  |
| Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных... | В течение года |  | Администрация |  |  |  |
| Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиям ФГОС СОО.. | В течение года |  | Администрация Заведующая библиотекой |  |  |  |